## Slide 1
Projet : Caméra autofocus Groupe : Dotte, Jenny, Fischer
Séance : n°3 Date : 18/01/2023
Points de vigilance / décisions à prendre
Validation du planning détaillé avec le client
Préparation de la commande des composants
Faits marquants de la période passée
Explication par Christophe Doignon d’articles scientifiques portant sur le projet
Début de développement d’un algorithme en temps réel de calcul de la valeur de floue pour un flux vidéo
Faits marquants de la période à venir
Développement d’un algorithme pour repérer les symboles de la mire de calibration sur une image puis sur un flux vidéo
Jalons
Livrables
Jalons | Date de fin | révisé
Commande des composants | 18/01/2023 | 
Pilotage de la tourelle Pan-Tilt | 08/02/2023 | 
Etude bibliographique | 08/03/2023 | 
Livrable | Date livraison | validation
Météo projet
Situation
générale
Délais et
jalons clés
Qualité et stabilité
du produit
En ligne
A surveiller
Perturbé
Fortement perturbé

## Slide 2
Risques
Suivi du reste à faire
Risque | Probabilité | Gravité | Stratégie de réponse
Retard de livraison des commandes | 20% | basse | Beaucoup d’éléments déjà en possession
Séance | Charge init | Consommé | R A F | dérive | Commentaire
Séance 1 |  |  |  |  | 
Séance 2 |  |  |  |  | 
Séance 3 |  |  |  |  | 
Séance 4 |  |  |  |  | 
Séance 5 |  |  |  |  | 
Séance 6 |  |  |  |  | 
Séance 7 |  |  |  |  | 
Séance 8 |  |  |  |  | 
Projet : Caméra autofocus Groupe : Dotte, Jenny, Fischer
Séance : n°2 Date : 18/01/2023