## Sheet1
Planning prévisionnel projet ingénieur FIP-EII-2A : caméra autofocus Étamage : modélisation et contrôle de la section d'étamage & modélisation de la capacité de la ligne d'étamage
Version originale : | 2022-01-11 | Code couleur du planning prévisionnel
Mise à jour : | V0 | Temps prévu pour la réalisation des tâches
Responsable projet | Christophe Doignon | Échéance de tâche | F
Tâche finalisée
Séance projets
[5 empty] | Phase de préparation | [6 empty] | Phase de réalisation
Tache | Descriptif |  |  |  | 11/01/2023 PM N°2 | 18/01/2023 PM N°3 | 08/02/2023 PM N°4 | 08/03/2023 AM N°5 | 08/03/2023 PM N°6 | 15/03/2023 AM N°7 | 15/03/2023 PM N°8 | 17/04/2023 AM N°9 | 17/04/2023 PM N°10 | 18/04/2023 AM N°11 | 18/04/2023 PM N°12 | 19/04/2023 AM N°13 | 19/04/2023 PM N°14 | 20/04/2023 AM N°15 | 20/04/2023 PM N°16 | 21/04/2023 AM N°17 | 21/04/2023 PM N°18
1] Etude bibliographique, livrables
1.1 | Quelle est la meilleure méthode pour déterminer le contraste d'une image ? |  |  | Arnaud |  |  |  | F
1.2 | Rédaction du cahier des charges et planning détaillé |  |  | Antoine |  | F
1.3 | Rédaction d'un rapport technique, vidéo de présentation et support de présentation |  |  | Antoine, Arnaud, Thibaud | [16 empty] | F
2] Prise en main du matériel
2.1 | Commande des composants nécessaires |  |  | Arnaud |  | F
2.2 | Installation de la distribution Bullseye la carte raspberry pi 4 |  |  | Thibaud | F
2.3 | Pilotage de la tourelle Pan-Tilt (reprise d'un projet précédent) |  |  | Antoine |  |  | F
3] Programmation
3.1 | Amélioration des communications entre la tourelle Pan-Tilt et la carte Raspberry |  |  | Thibaud |  |  | F
3.2 | Développement d'un programme pour contrôler l'inclinaison de la tourelle Pan-Tilt selon des positions spécifiées |  |  | Antoine |  |  |  | F
3.3 | Réception des images provenant des caméras |  |  | Thibaud |  |  | F
3.4 | Conception d'un algorithme pour repérer la mire de calibration avec le flux transmis par la caméra |  |  | Antoine, Arnaud, Thibaud | [5 empty] | F
3.5 | Conception d'un algorithme pour déterminer le contraste d'une image |  |  | Arnaud | [7 empty] | F
4] Etudes comparatives
4.1 | Determination de la valeur de contraste d'une image pour différentes positions de la mire de calibration et pour différentes caméras |  |  | Antoine, Arnaud, Thibaud | [10 empty] | F
4.2 | Influence de la calibration sur la longueur focale des caméras et donc sur l'erreur de mesure dimensionnelle |  |  | Antoine, Arnaud, Thibaud | [13 empty] | F